Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se desarrolló la documentación correspondiente hasta esta etapa del proyecto, además de un 50% de software funcional. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Muestras en clases y evidencia de código en Github |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos | Levantamiento y análisis de requisitos | Computadores, internet, documentación del proyecto, herramientas de documentación | Semana 1 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Los requisitos pueden modificarse según la retroalimentación del docente. | Completado En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada |  |
| Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional | Definición del alcance y objetivos | Computadores, documentación, herramientas de planificación | Semana 1 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se debe mantener el alcance acorde al tiempo disponible. | Ajustada | Se realizó un cambio en el alcance definido inicialmente |
| Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional | Planificación del proyecto | Computadores, herramientas de planificación y documentación | Semana 2 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La disponibilidad de tiempo de los integrantes debe considerarse dentro de la planificación. | Completado |  |
| Diseñar soluciones de software abarcando todo su ciclo de vida | Análisis de factibilidad y riesgos | Computadores, documentación, herramientas de planificación | Semana 2 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se debe considerar especialmente la disponibilidad de tiempo de los integrantes. | Completado |  |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos | Documentación inicial del proyecto | Documento APT, computadores, herramientas de edición | Semanas 3–4 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La documentación será revisada y ajustada según observaciones del docente. | Completado |  |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Diseño de arquitectura del sistema | Computadores, herramientas de diagramación, documentación técnica | Semana 5 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La arquitectura debe permitir integrar las funcionalidades definidas. | Completado |  |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad | Diseño de base de datos | Gestor de base de datos, computador, herramientas de diagramación | Semana 5–6 | Javier Peralta | La estructura podrá ajustarse durante el desarrollo si aparecen nuevos requerimientos. | No iniciado | Eliminada |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | Herramienta de prototipado, computador, documentación de requisitos | Semana 6 | Maximiliano Muñoz | Se buscará mantener una interfaz accesible para distintos usuarios. | Completado |  |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Diseño de integración de APIs | Documentación de APIs, computador, conexión a internet | Semana 7 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La implementación dependerá de las características y disponibilidad de las APIs seleccionadas. | Completado |  |
| Diseñar soluciones de software abarcando todo el ciclo de vida | Preparación del entorno de desarrollo | Git/GitHub, IDE, framework móvil, gestor de BD, computadores | Semana 8 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se debe procurar que ambos integrantes trabajen sobre un entorno coordinado. | Completado |  |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo de la aplicación móvil | Framework móvil, lenguaje de programación, IDE, computadores | Semanas 9–11 | Maximiliano Muñoz | El desarrollo será incremental para facilitar la integración posterior. | En curso |  |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Implementación de base de datos | Gestor de base de datos, lenguaje de programación, IDE, computador | Semanas 9–10 | Javier Peralta | Se realizarán ajustes según las necesidades detectadas durante la implementación. | No iniciado | Eliminada |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Integración de API de productos | APIs, documentación técnica, conexión a internet, computador | Semanas 11–12 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La información disponible dependerá de las APIs utilizadas. | No iniciado | Eliminada |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad | Implementación de identificación de alérgenos | Lenguaje de programación, base de datos, APIs | Semanas 12–13 | Javier Peralta | Se deberá validar cuidadosamente la información entregada al usuario. | Completado |  |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Implementación de advertencias y recomendaciones | Lenguaje de programación, base de datos, APIs | Semanas 13–14 | Maximiliano Muñoz | Las recomendaciones estarán condicionadas por la información disponible de los productos. | Con retraso |  |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles | Integración de establecimientos | API de mapas/localización, conexión a internet, aplicación móvil | Semana 14 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Puede depender de los servicios externos utilizados. | No iniciado |  |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Integración general del sistema | Aplicación, base de datos, APIs, computadores/dispositivos móviles | Semana 15 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Esta actividad marca el cierre de la etapa principal de desarrollo. | Con retraso |  |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Pruebas finales | Dispositivos móviles, aplicación, base de datos, herramientas de prueba | Semana 16 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se priorizarán errores que afecten el funcionamiento principal. | No iniciado |  |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad | Corrección de bugs menores | Código fuente, IDE, dispositivos de prueba | Semana 17 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se priorizan correcciones que puedan realizarse dentro del tiempo disponible. | En curso |  |
| Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional | Documentación y cierre del proyecto | Documentación, computadores, herramientas de edición y presentación | Semana 18 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Considerar retroalimentación final del docente antes de la entrega. | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado: Buen trabajo en equipo y una óptima distribución de las actividades, manejo previo en las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. Factores que han dificultado: Horarios poco adaptables para el desarrollo del proyecto. Las acciones fueron distribuir y optimizar los tiempos de cada individuo por su parte y encargar actividades independientes entre ellos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Definición del alcance y objetivo: Ajustada. Se ajustó el alcance del software y del proyecto en general Diseño de base de datos : Eliminada, Determinamos no utilizar una base de datos para almacenar un volumen de productos y alergias ya que el tamaño necesario y las limitaciones técnicas no eran factibles y optamos por otras alternativas más acordes al proyecto. Implementación de base de datos : Eliminada, En base a que ya no usamos una base de datos propia o de productos sino otras alternativas más capaces de solventar las necesidades del proyecto se quedó fuera del plan por consecuencia. Integración de API de productos : Eliminada, buscamos otras opciones y elegimos unas integraciones distinta, no utilizamos una lista o conexión directa un número concreto de productos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Implementación de advertencias y recomendaciones : Retrasada, La implementación de advertencias se llevo a cabo, pero las recomendaciones quedaron en pendiente hasta avanzar en áreas del desarrollo necesarias para continuar con ella de manera factible y sin complicaciones Integración general del sistema: Retrasada. Se encuentra en desarrollo. Integración de establecimientos : No iniciada. Aún no se llega hasta esa parte del desarrollo Pruebas finales : No iniciada. Aún no se llega hasta esa parte del desarrollo Documentación y cierre del proyecto: No iniciada. Aún no se llega hasta esa parte del desarrollo

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.