## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como un consumidor, necesito abrir el escáner desde la pantalla principal, con la finalidad de revisar un producto sin pasos previos | Abrir escáner | En Proceso | 2 | Sprint 1 | Alta
HU-002 | Como un consumidor, necesito autorizar el uso de la cámara, con la finalidad de controlar mi privacidad | Permiso de cámara | En Proceso | 3 | Sprint 1 | Alta
HU-003 | Como un consumidor, necesito que la app lea el código de barras del producto, con la finalidad de obtener su información | Lectura de código de barras | En Proceso | 5 | Sprint 1 | Alta
HU-004 | Como un consumidor, necesito recibir un aviso si el código de barras no es válido o el producto no está registrado, con la finalidad de saber que no hay información disponible | Código inválido o no registrado | Hecho | 3 | Sprint 1 | Media
HU-005 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito ver los posibles alérgenos del producto escaneado, con la finalidad de saber qué contiene | Ver alérgenos | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
HU-006 | Como un consumidor, necesito que se me informe cuando un producto no declara alérgenos, con la finalidad de no confundir ausencia de datos con ausencia de riesgo | Sin alérgenos declarados | Hecho | 2 | Sprint 1 | Media
HU-007 | Como un consumidor, puedo consultar la lista de ingredientes del producto, con la finalidad de revisar los componentes completos | Ver ingredientes | Hecho | 3 | Sprint 1 | Media
HU-008 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito buscar mi alergia escribiendo en un filtro, con la finalidad de encontrarla rápido | Buscar alergia | Hecho | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-009 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito seleccionar y guardar mis alergias, con la finalidad de que la app las use al escanear | Guardar alergias | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-010 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito editar mi lista de alergias guardadas, con la finalidad de mantenerla actualizada | Editar alergias | Hecho | 2 | Sprint 2 | Alta
HU-011 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito conservar mis alergias al reabrir la app, con la finalidad de no tener que ingresarlas cada vez | Persistencia local | Hecho | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-012 | Como un consumidor con alergias guardadas, necesito que la app compare los alérgenos del producto con mi lista, con la finalidad de saber si el producto es seguro para mí | Comparar con mi filtro | Hecho | 8 | Sprint 2 | Alta
HU-013 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito ver cuál de mis alergias coincide, con la finalidad de entender el riesgo concreto | Alérgenos coincidentes | Hecho | 3 | Sprint 2 | Alta
HU-014 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito recibir una confirmación cuando no hay coincidencias, con la finalidad de tener claridad sobre el resultado | Sin coincidencias | Hecho | 2 | Sprint 2 | Media
HU-015 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito ver una alerta visual destacada cuando hay coincidencia, con la finalidad de no pasarla por alto | Alerta visual | Hecho | 3 | Sprint 3 | Media
HU-016 | Como un consumidor con alergias alimentarias, puedo recibir una alerta con vibración o sonido ante un riesgo, con la finalidad de enterarme aunque no mire la pantalla | Alerta con vibración o sonido | Descartada | 3 | Sprint 3 | Baja
HU-017 | Como un consumidor sin alergias guardadas, necesito recibir un aviso si escaneo sin tener alergias guardadas, con la finalidad de no creer que el producto es seguro para mí por defecto | Aviso sin alergias guardadas | Descartada | 2 | Sprint 3 | Media
HU-018 | Como un consumidor con alergias alimentarias, puedo ver un producto alternativo similar sin el alérgeno, con la finalidad de tener una opción segura | Producto alternativo | Planificada | 13 | Sprint 3 | Media
HU-019 | Como un consumidor con varias alergias, necesito que la alternativa no contenga ninguna de mis alergias guardadas, con la finalidad de que la sugerencia sea realmente segura | Alternativa segura | Planificada | 5 | Sprint 3 | Media
HU-020 | Como un consumidor con alergias alimentarias, necesito saber si no existen alternativas, con la finalidad de no esperar una sugerencia | Sin alternativas | Planificada | 2 | Sprint 3 | Baja
HU-021 | Como un consumidor, puedo ingresar una lista de compra con los productos que pienso comprar, con la finalidad de revisarlos antes de ir al supermercado | Lista de compra | Planificada | 5 | Sprint 4 | Baja
HU-022 | Como un consumidor con alergias alimentarias, puedo ver cuáles productos de mi lista contienen mis alérgenos, con la finalidad de descartarlos antes de comprar | Revisar lista de compra | Planificada | 8 | Sprint 4 | Baja
HU-023 | Como un consumidor que cuida a otras personas, puedo crear un perfil con nombre y alergias propias, con la finalidad de cuidar a distintas personas (por ejemplo, un hijo) | Crear perfil | Planificada | 5 | Sprint 4 | Baja
HU-024 | Como un consumidor que cuida a otras personas, puedo seleccionar qué perfil usar al escanear, con la finalidad de que el resultado corresponda a la persona correcta | Cambiar de perfil | Planificada | 5 | Sprint 4 | Baja
HU-025 | Como un consumidor que cuida a otras personas, puedo modificar o eliminar perfiles, con la finalidad de mantenerlos al día | Editar o eliminar perfil | Planificada | 3 | Sprint 4 | Baja
HU-026 | Como un consumidor que cuida a otras personas, puedo compartir el filtro de un perfil, con la finalidad de que un familiar lo use en su app | Compartir filtro | Planificada | 8 | Sprint 5 | Baja
HU-027 | Como un consumidor que cuida a otras personas, puedo importar un filtro que me compartieron, con la finalidad de no ingresar las alergias manualmente | Importar filtro | Planificada | 5 | Sprint 5 | Baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.