}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Javier Ignacio Peralta Caceres Maximiliano Alejandro Muñoz Castro |
| --- | --- |
| Rut | 21.633.845-6 21.666.737.9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AlergicIA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software - Gestión de Datos y Bases de Datos - Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - El concepto de aplicación informativa referente a alergias nos llamó la atención como grupo ya que no es un tema lo suficientemente cubierto o las opciones que existen en aplicaciones móviles son raras, además de incompletas en algunas partes. La parte relevante del proyecto en referencia a la carrera es la implementación de las herramientas para las soluciones, la implementación de bases de datos, el desarrollo en aplicaciones móviles utilizando lenguajes de programación adecuados, la implementación de Apis y modelos de inteligencia artificial. - La situación se ubica en Chile, por ahora se tratará de mantener dentro del país por temas de alimentos o productos extranjeros. - Se tiene pensado que pueda ser utilizado por cada persona con dispositivo móvil compatible. También se tiene pensado que sea amigable con mayores de edad. - En el marco teórico, se piensa que el software puede reducir los accidentes relacionados a reacciones alérgicas y problemas alimenticios relacionados. Tambien podria añadir valor a negocios que ofrezcan las alternativas alimenticias mencionadas anteriormente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollar una aplicación móvil para ayudar a personas que sufran de alergias alimenticias, indicando que alimentos pueden desencadenar que reaccion alergica, indicando también qué opción disponible tienen que sea similar al alimento buscado, pero sin el alergeno obviamente, además de indicar en que lugares de puede adquirir el alimento deseado. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | En el proyecto se utilizan aspectos del perfil de egreso como el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de soluciones informáticas, en este caso todo lo referente a la definición, planeación, desarrollo y aplicación de la app móvil. Es importante diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, para que el producto sea algo nuevo o con valor agregado a algo ya existente, y que este cuente con un desempeño óptimo. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos es importante para comprender las necesidades que debe contemplar el proyecto. Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional es necesario, ya que, en parte nos ayuda a decidir si la idea es viable y si lo es el cómo trabajar y planificar de mejor forma su desarrollo para lograr su finalización. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles es probablemente una de las más necesarias a simple vista, ya que, puede ser usada de cierta forma para describir el proyecto de manera superficial, o sea, es una de las que más se le podrían relacionar al proyecto, aunque todas las mencionadas son necesarias para lograr el desarrollo de este. |
| Relación con los intereses profesionales | Como intereses profesionales, el desarrollo de una aplicación que integre modelos de inteligencia artificial en el desarrollo suena bastante emocionante, ya que, en los tiempos actuales y con el auge de la inteligencia artificial, la implementación de una en un proyecto o software a desarrollar puede dar herramientas y conocimientos que más adelante se vean reflejados en competencias o habilidades que puedan ser escritas o incluidas en un currículum para la busqueda de algun puesto en el área del desarrollo de software que implemente modelos como estos, o que al menos trabaje con ellos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible a realizarse, ya que, se poseen 4 semanas para realizar toda la planificación correspondiente al proyecto, donde se definirá cada detalle del desarrollo futuro para tener un mejor desempeño y facilitar la gestión y el gasto del tiempo, luego de eso se tendrán 11 semanas para el desarrollo del proyecto, el cual no tiene una dificultad demasiado alta, ya que, es en gran parte la implementación de diversos servicios como Apis o la implementación de inteligencias artificiales en el mismo, no hace que el proceso sea simple, pero lo hace al menos factible de desarrollar en una fase inicial en 11 semanas. Para esto solo se requerirá de las Apis correspondientes, laptops o dispositivos de desarrollo para los desarrolladores, editores de código, bases de datos, conexión a internet, servicios de hosting, licencias. Como factor externo tenemos la oportunidad de hablar con nuestros profesores, consultar y solicitar ayuda a estos diversos profesionales de diversas áreas relacionadas, como, por ejemplo: la capacidad para solicitar ayuda a un profesional experto en bases de datos, profesionales expertos en el desarrollo de softwares y creación de algoritmos, etc. Factores externos claves que dificultan el desarrollo serían el hecho de que ambos miembros del equipo de desarrollo se encuentran actualmente en el proceso de realización de las prácticas tanto profesional como laboral, por lo que el tiempo disponible para el desarrollo de este proyecto se reduce, La forma de solucionar o mitigar el riesgo de este factor es el definir nuestros tiempos y gestionarlos para trabajar con la mayor eficiencia posible. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución de software que permita identificar posibles alérgenos en productos alimenticios mediante el análisis de su información, con el fin de advertir riesgos asociados a las alergias e intolerancias alimentarias de los usuarios y facilitar la identificación de productos compatibles con sus restricciones alimentarias |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. Implementar un medio de consulta de productos alimenticios mediante escaneo de códigos de barras para obtener información de productos alimenticios mediante APIs Analizar la información de los productos para identificar posibles alérgenos y riesgos asociados pora los usuarios. Generar advertencias preventivas cuando un producto presente posibles riesgos relacionados con las alergias o intolerancias alimentarias del usuario. Incorporar un sistema de recomendaciones que permita identificar productos alternativos compatibles con las restricciones alimentarias del usuario. Proporcionar información sobre los establecimientos o lugares donde puedan adquirirse los productos recomendados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidencia de código. | Avance de código. | Se entregará una muestra del código en etapa de desarrollo para que se verifique que se está trabajando y avanzando en el. | A medida que se vayan creando nuevas versiones de esta evidencia se puede verificar que el equipo está desarrollando el código del proyecto. |
| Imágenes | Imágenes de reuniones | Se toman imágenes de reuniones del equipo donde se discuta sobre que hacer a continuación o que se está haciendo en el proyecto. | Con estas imágenes se puede verificar que el equipo está planificando las siguientes partes del desarrollo y el cómo se van moviendo en el desarrollo de las partes actuales y pasadas. |
| Evidencias presenciales | Demostraciones al profesor | Durante las reuniones se le puede mostrar al profesor cómo se va avanzando en el proyecto y cómo se van integrando las nuevas funcionalidades mientras este toma forma. | Esta evidencia es la más fácil de corroborar, ya que, se le estaría mostrando directamente al profesor encargado como el equipo va avanzando en el desarrollo del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos | Levantamiento y análisis de requisitos | Identificar las necesidades del proyecto y definir los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir AlergicIA. | Computadores, internet, documentación del proyecto, herramientas de documentación | Semana 1 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Los requisitos pueden modificarse según la retroalimentación del docente. |
| Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional | Definición del alcance y objetivos | Establecer el alcance del proyecto, objetivo general, objetivos específicos, funcionalidades principales y límites del sistema. | Computadores, documentación, herramientas de planificación | Semana 1 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se debe mantener el alcance acorde al tiempo disponible. |
| Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional | Planificación del proyecto | Definir las actividades, responsabilidades, recursos, tiempos y metodología que serán utilizados durante el desarrollo del proyecto. | Computadores, herramientas de planificación y documentación | Semana 2 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La disponibilidad de tiempo de los integrantes debe considerarse dentro de la planificación. |
| Diseñar soluciones de software abarcando todo su ciclo de vida | Análisis de factibilidad y riesgos | Identificar los recursos necesarios, posibles dificultades y factores internos o externos que puedan afectar el desarrollo de AlergicIA. | Computadores, documentación, herramientas de planificación | Semana 2 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se debe considerar especialmente la disponibilidad de tiempo de los integrantes. |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos | Documentación inicial del proyecto | Elaborar y consolidar la documentación correspondiente a la definición del proyecto APT, incluyendo antecedentes, fundamentación, objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo. | Documento APT, computadores, herramientas de edición | Semanas 3–4 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La documentación será revisada y ajustada según observaciones del docente. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Diseño de arquitectura del sistema | Definir la arquitectura de AlergicIA, estableciendo la relación entre aplicación móvil, base de datos, APIs y demás componentes necesarios. | Computadores, herramientas de diagramación, documentación técnica | Semana 5 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La arquitectura debe permitir integrar las funcionalidades definidas. |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad | Diseño de base de datos | Diseñar la estructura de la base de datos, definiendo entidades, atributos, relaciones y datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. | Gestor de base de datos, computador, herramientas de diagramación | Semana 5–6 | Javier Peralta | La estructura podrá ajustarse durante el desarrollo si aparecen nuevos requerimientos. |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | Diseñar las principales interfaces y flujos de navegación de la aplicación, procurando que sean claros y fáciles de utilizar. | Herramienta de prototipado, computador, documentación de requisitos | Semana 6 | Maximiliano Muñoz | Se buscará mantener una interfaz accesible para distintos usuarios. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Diseño de integración de APIs | Definir cómo se integrarán las APIs necesarias para obtener información de productos, alérgenos y establecimientos disponibles. | Documentación de APIs, computador, conexión a internet | Semana 7 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La implementación dependerá de las características y disponibilidad de las APIs seleccionadas. |
| Diseñar soluciones de software abarcando todo el ciclo de vida | Preparación del entorno de desarrollo | Configurar herramientas, repositorios, bases de datos y ambientes necesarios para comenzar la implementación del proyecto. | Git/GitHub, IDE, framework móvil, gestor de BD, computadores | Semana 8 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se debe procurar que ambos integrantes trabajen sobre un entorno coordinado. |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo de la aplicación móvil | Implementar las interfaces, navegación y funcionalidades principales definidas durante la etapa de diseño. | Framework móvil, lenguaje de programación, IDE, computadores | Semanas 9–11 | Maximiliano Muñoz | El desarrollo será incremental para facilitar la integración posterior. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver requerimientos de información | Implementación de base de datos | Crear e implementar la base de datos diseñada anteriormente y desarrollar las operaciones necesarias para almacenar y consultar información. | Gestor de base de datos, lenguaje de programación, IDE, computador | Semanas 9–10 | Javier Peralta | Se realizarán ajustes según las necesidades detectadas durante la implementación. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Integración de API de productos | Implementar la consulta de información de productos alimenticios mediante códigos de barras y APIs externas. | APIs, documentación técnica, conexión a internet, computador | Semanas 11–12 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | La información disponible dependerá de las APIs utilizadas. |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad | Implementación de identificación de alérgenos | Desarrollar la lógica encargada de analizar la información de los productos e identificar posibles alérgenos relacionados con las restricciones del usuario. | Lenguaje de programación, base de datos, APIs | Semanas 12–13 | Javier Peralta | Se deberá validar cuidadosamente la información entregada al usuario. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Implementación de advertencias y recomendaciones | Desarrollar el sistema de advertencias preventivas y recomendaciones de productos alternativos compatibles con las restricciones alimentarias. | Lenguaje de programación, base de datos, APIs | Semanas 13–14 | Maximiliano Muñoz | Las recomendaciones estarán condicionadas por la información disponible de los productos. |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles | Integración de establecimientos | Implementar la funcionalidad que permita mostrar información sobre lugares donde adquirir los productos recomendados. | API de mapas/localización, conexión a internet, aplicación móvil | Semana 14 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Puede depender de los servicios externos utilizados. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Integración general del sistema | Integrar las distintas funcionalidades desarrolladas, verificando la comunicación entre aplicación móvil, base de datos y APIs. | Aplicación, base de datos, APIs, computadores/dispositivos móviles | Semana 15 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Esta actividad marca el cierre de la etapa principal de desarrollo. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad | Pruebas finales | Realizar pruebas funcionales de la aplicación completa para detectar errores y verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas. | Dispositivos móviles, aplicación, base de datos, herramientas de prueba | Semana 16 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se priorizarán errores que afecten el funcionamiento principal. |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad | Corrección de bugs menores | Corregir errores menores encontrados durante las pruebas finales y realizar ajustes de funcionamiento y presentación. | Código fuente, IDE, dispositivos de prueba | Semana 17 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Se priorizan correcciones que puedan realizarse dentro del tiempo disponible. |
| Evaluar y gestionar proyectos de manera profesional | Documentación y cierre del proyecto | Completar la documentación final, organizar evidencias, preparar la presentación y consolidar los resultados obtenidos durante el proyecto. | Documentación, computadores, herramientas de edición y presentación | Semana 18 | Javier Peralta y Maximiliano Muñoz | Considerar retroalimentación final del docente antes de la entrega. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis de requisitos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del alcance y objetivos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación del proyecto |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de factibilidad y riesgos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación inicial del proyecto |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura del sistema |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz y experiencia de usuario |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de integración de APIs |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación del entorno de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de API de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de identificación de alérgenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de advertencias y recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Integración de establecimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Integración general del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Corrección de bugs menores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Documentación y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.