## Ejemplo1
Control del Sprint | Ejemplo1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-009-T1 | 3 | DIA 1: 3 | 3
HU-009-T2 | 5 | DIA 1: 1; DIA 2: 2; DIA 3: 2 | 5
HU-009-T3 | 2 | DIA 4: 2 | 2
HU-011-T1 | 4 | DIA 4: 1; DIA 5: 3 | 4
HU-001-T1 | 2 | DIA 6: 2 | 2
HU-001-T2 | 2 | DIA 6: 2 | 2
HU-002-T1 | 3 | DIA 7: 3 | 3
HU-002-T2 | 3 | DIA 7: 1; DIA 8: 2 | 3
HU-003-T1 | 3 | DIA 8: 2; DIA 9: 1 | 3
HU-003-T2 | 6 | DIA 9: 1; DIA 10: 2; DIA 11: 2; DIA 12: 1 | 6
HU-003-T3 | 5 | DIA 12: 2; DIA 13: 3 | 5
HU-003-T4 | 3 | DIA 13: 2; DIA 14: 1 | 3
HU-004-T1 | 3 | DIA 14: 3 | 3
HU-004-T2 | 2 | DIA 15: 2 | 2
HU-005-T1 | 3 | DIA 15: 2; DIA 16: 1 | 3
HU-005-T2 | 5 | DIA 16: 1; DIA 17: 3; DIA 18: 1 | 5
HU-005-T3 | 5 | DIA 18: 1; DIA 19: 3; DIA 20: 1 | 5
HU-005-T4 | 3 | DIA 20: 3 | 3
Reales de producto por realizar | 62 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0
Estimadas de producto por realizar | 62 | 58.9 | 55.8 | 52.7 | 49.6 | 46.5 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 34.1 | 31 | 27.9 | 24.8 | 21.7 | 18.6 | 15.5 | 12.4 | 9.3 | 6.2 | 3.1 | 0